**Отчёт о выполнении**

**плана мероприятий по реализации Программы развития**

**МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4» за 2016-2017 учебный год.**

Полное наименование ОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – Карагайский детский сад №4».

Руководитель МБДОУ: Л.С.Титова

Контактный телефон ОУ: 34 (297) 3-16-03

Адрес электронной почты МБДОУ: buh\_karsad4@mail.ru

Сайт МБДОУ: <http://ds4.karagai-edu.ru/>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование мероприятий** | **Сроки выполнения** | **Исполнитель мероприятия** | **Результаты деятельности** | **Позитивные и перспективные моменты реализации программы** |
| ***Реализация проекта «Детский сад – территория здоровья»*** | | | | | |
| **Создана творческая группа по реализации проекта «Детский сад – территория здоровья» - приказ № 86 от 29 августа 2016г.** Руководитель – Л.А.Шиврина, инструктор по физической культуре. Всего за учебный год состоялось **5** заседаний творческой группы. | | | | | |
| 1 | Проанализировать результаты мониторинга по физическому развитию на педчасе | 14 сентября 2016г. | Шиврина Л.А. | Результаты мониторинга по физическому развитию: сентябрь 2016г-высокий 8,6%,средний-70,4%, низкий - 20,8%. Май 2017-высокий15%(прирост 7%),средний -81% (прирост 10%), низкий-4%(снижение 4%). | Процент освоения ООП по физическому развитию на конец года составил 96% (по сравнению с прошлым годом 92%, что на 4% выше) |
| 2 | Анализ заболеваемости | ежемесячно | Шиврина Л.А.,  Титова Л.С. | Ежемесячно воспитатели с каждой группы подавали данные по заболеваемости одним ребёнком в месяц (1 младшая 39,2 младшая 27,6 средняя 22,7 старшая 17,3 подготовит 16,85 компенсирующая 12,9 за год) | Снижение заболеваемости детей на 5% (планировался показатель 6%) |
| 3 | Ознакомление педагогов с особенностями региональной программы «Будь здоров, дошкольник» | октябрь | Шиврина Л.А. | Рассмотрели вопрос об особенностях программы, уточнили основные моменты по её реализации, с учётом РППС. Методическое пособие с конспектами занятий имеется лишь на 2 младшую группу, на остальные возрастные группы только электронный вариант. | РППС обогатилась дидактическими и спортивными играми. Имеется необходимость обогатить РППС дидактическими играми по здоровьформированию, на очередном заседании творческой группы было решено: запланировать в 2017-2018 году конкурс дидактических игр по здоровьеформированию в ноябре месяце.  Закупили тренажёры на сумму – 34070,96; на сумму 107 000 рублей было закуплено уличное спортивное оборудование; спортивные игры: «Классики» - 3 шт., «Бадминтон» - 3 шт., «Твистер» - 2шт, «Хоккей на траве» - 15шт., «Городки» - 3 шт., «Кольцеброс» - 2шт.  Недостаточно методического комплекта в сборнике на среднюю, старшую и подготовительную группы |
| 4 | Подбор диагностик для отслеживания основ ЗОЖ у детей | сентябрь | КаменскихА.А.  ШивринаЛ.А. | Педагогическая диагностика Н.В.Верещагиной включала вопросы по ОО «Физическое развитие» с основами ЗОЖ | Практика показала, что показатели, освещённые в данной педагогической диагностике недостаточно полно раскрывают знания у детей об основах ЗОЖ. На итоговом педагогическом совете№8 от 02.06.2017г. было предложено пересмотреть показатели отслеживания ЗОЖ по программе ТокаевойТ.Э. |
| 5 | Контроль за проведением закаливающих мероприятий в каждой группе | ежедневно | КаменскихА.А,  ВахрушеваТ.М. | Контроль проводился согласно, плана-графика на месяц: соблюдение режима дня, выполнение утренней гимнастики в музыкальном зале и на улице, просыпательной гимнастики, проведение занятий физической культурой | В основном все закаливающие мероприятия выполнялись в соответствие с требованиями СанПин и погодных условий.  Случались единичные случаи нахождения педагогов в неспортивной одежде при проведении утренней гимнастики, занятий физической культурой |
| 6 | Контроль за мытьём посуды, проведением влажных уборок после проведённых занятий в музыкально-физкультурном зале, мытьём игрушек | ежедневно | ВахрушеваТ.М. | Контроль осуществлялся медицинской сестрой: за приготовлением пищи, за мытьём посуды, влажных уборок после НОД в зале и группе, мытьём игрушек, но не в системе, особое внимание уделялось в период вспышки инфекционно-вирусных заболеваний. | Медсестра следила за соблюдением норм Сан Пин по освещённости и размерами мебели, проводила срезы антропометрических данных,  но замеры физической нагрузки на детей во время проведения занятий по физкультуре не проводился. |
| 7 | Контроль за приготовлением пищи | ежедневно | ВахрушеваТ.М. | Контроль за приготовлением пищи осуществлялся медицинской сестрой ежедневно с соблюдением технологии приготовления |  |
| 8 | Отслеживание норм питания | ежеквартально | ТитоваЛ.С. | На одном из заседаний творческой группы заслушали отчёт заведующего Л.С.Титовой о 10 дневном меню в ДОУ. | Нормы питания приведены в соответствие; работали только по примерному 10 – дневному меню; Советом родителей проведена проверка питания в ДОУ. |
| 9 | Проведение занятий по ЗОЖ, согласно расписания НОД | согласно расписания занятий | Воспитатели | Занятия проводились, согласно разработанного расписания занятий на 2016-2017 учебный год | В каждой группе воспитателями был разработан план закаливающих мероприятий с детьми и родителями. В 1 младшей группе был реализован совместный проект для детей и родителей «Здоровьесбережение детей раннего возраста во взаимодействии с родителями» |
| 10 | Приобретение магнитофонов в группы |  | заведующий | Магнитофоны не были заложены в смету, поэтому не были закуплены | Имеется необходимость проведения просыпательной гимнастики под музыкальное сопровождение, а также релаксационных мероприятий по снятию мышечного и эмоционального напряжения |
| 11 | Проведение педагогического совета по здоровьесбережению |  | КаменскихА.А. | Педсовет не был проведён |  |
| 12 | Проведение совместных практических занятий с педагогами и детьми по оказанию первой медицинской помощи | Сентябрь | Вахрушева Т.М. | Медицинская сестра провела небольшое практическое занятие во время режимного момента при подготовке к участию в муниципальном конкурсе «Зарница» | Необходимо проводить цикл занятий по оказанию первой медицинской помощи для детей старшего дошкольного возраста, предусмотренных ООП ДО с участием медицинского работника |
| 13 | Проведены мероприятия на уровне ДОУ. | 23 сентября  10 октября  8 апреля | Администрация  ДОУ | Была организована акция для детей и сотрудников детского сада «Оздоровительный кросс»  Совместно с родителями и детьми была проведена акция «День ходьбы» в рамках международного праздника  В ДОУ была проведена акция «Здоровье это», посвящённая всемирному Дню здоровья. В рамках празднования утром родители были приглашены на утреннюю гимнастику, им вручили памятки о здоровье, предложили продолжить фразу на листе бумаги: Здоровье в нашей семье - это...Здоровье - это... Для меня здоровье - это ... Что такое здоровье..... | В акции приняли участие дети старшего дошкольного возраста и сотрудники: 62 ребёнка и 10 сотрудников. Дошкольники могли поболеть за своих воспитателей  Всего в дне ходьбы приняли участие 19% родителей, что на 21% ниже планируемого. Необходимо заранее информировать родителей на родительских собраниях и в индивидуальной беседе о планируемых мероприятиях.  В акции приняли участие 51 родитель. |
| 14 | Создан передвижной стенд «Здоровым быть здорово» | Ноябрь | КаменскихА.А. | Создан передвижной стенд для ознакомления родителей с вопросами по туберкулёзу в Пермском крае, заботе о зубах, вреде компьютера, безопасности дорожного движения, буклеты с подвижными играми, Вич-инфекции и др. | Необходимо упорядочить информацию для размещения по примерному плану. |
| 15 | Воспитанники- участники муниципальных конкурсов | Сентябрь  Март  Декабрь  Июнь  Май  Апрель | Администрация ДОУ | «Зарница» - 2 место;  «Дошкольная лыжня» 3 место в личном зачёте;  «Весёлые старты» - 3 место;  «Быстрее, выше, сильнее» - участие;  «Дорога глазами детей» - призёры;  «Пожарным можешь ты не быть, но правила ты знать обязан» - участие | Воспитанники приняли участие во всех спортивных конкурсах, проводимых в районе, но призовые места только в двух, что на 3 результата ниже, по сравнению с прошлым годом |
| 16 | Воспитанники- участники всероссийского конкурса по физической культуре | Апрель | КаменскихА.А.  ШивринаЛ.А. | 22 участника, призовых мест нет | По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось с 20 на 22 , а результативность снизилась (был 1 победитель, а в текущем году нет победителей). |
| 17 | Семьи – участники конкурсов ДОУ и района | В течение года | Администрация ДОУ | «Всей семьёй на лыжню - 2017» - участие | В прошлом году семья была призёром. |
| 18 | Участие ОУ в конкурсах различного уровня | Декабрь 2016г. | КаменскихА.А. | ДОУ – победитель конкурса муниципального уровня «Лучшая дошкольная образовательная организация по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 2016 году» по подгруппе «Дошкольные образовательные организации» | ДОУ вручили сертификат на 15 000 рублей – подарок доску по ПДД. |
| 19 | Посещаемость родительских собраний | В течение года | Заведующий | За весь период осуществления образовательной деятельности родители посетили родительские собрания, что составило 80% от запланированных 100% | Искать интересные формы, методы и приёмы активизации родителей с целью повышения посещаемости родительских собраний |
| 20 | Функционирует ПДС инструкторов по физической культуре. | В течение года | Шиврина Л.А., | Проведено 3 семинара (1 межмуниципальный). Проведён конкурс профмастерства по изготовлению дидактических игр по здоровьесбережению | победитель – Шиврина Л.А., инструктор по физической культуре, Карагайский детский сад № 4 |
|  | Педагоги обобщили опыт работы | 31 января 2016г.  Март 2017г.  Май 2017г.  22 апреля 2017г.  Февраль 2017г.  19 января 2017г. | Шиврина Л.А., инструктор по физической культуре  Шиврина Л.А., инструктор по физической культуре  Шиврина Л.А., инструктор по физической культуре  Деменева Е.В., воспитатель  Попова М.Г., воспитатель  Чернобровенко Н.Ю., педагог-психолог  Баяндина Е.А., музыкальный руководитель  Шиврина Л.А., инструктор по физической культуре  Чернобровенко Н.Ю., педагог-психолог  Семенова Т.А.,  воспитатель  Шиврина Л.А., инструктор по физической культуре  КаменскихА.А., старший воспитатель  Попова М.Г., воспитатель | На НПК «Механизмы реализации и модели внедрения» выступила по теме:  «Использование игровой технологии спортивный флешмоб в практике работы инструктора по физической культуре»;  На НПК педагогов «Современные педагогические технологии развития личностных качеств обучающихся в условиях ФГОС» выступила по теме: «Развитие волевых качеств личности через организованную совместную двигательную деятельность»;  ПДС инструкторов по физической культуре показала занятие по теме: «Совместная двигательная деятельность на прогулке в подготовительной группе «На дворе месяц май, сколько хочешь играй!»»;  «Совместная двигательная деятельность на прогулке в средней группе «Путешествие в мир насекомых»;  «Совместная двигательная деятельность на прогулке в компенсирующей группе «В поисках сокровищ»;  На IV муниципальном форуме для педагогов и родителей «Растём вместе» показала мастер-класс «Эмоции – это хорошо»;  «Сказки-шумелки»;  «Здравствуй, игра»;  На ПДС педагогов-психологов показала практическое занятие «Волшебный мир бабочки»;  На ПДС инструкторов по физической культуре показала занятие по теме: «Совместная игровая деятельность на прогулке в старшей группе «Почему жители Урала любят зимние забавы?»;  показала занятие по теме: «Зачем лыжнику нужно равновесие?»;  провела мастер-класс «использование игровой технологии «спортивный флешмоб»;  выступила по теме: «Здоровьесберегающие технологии в практике работы детского сада»;  показала занятие по теме: «Совместная игровая деятельность на прогулке в группе компенсирующей направленности «Мы спортсмены-саночники»; | 43,75% (7 педагогов) от общего количества педагогов обобщили опыт работы по реализации проекта Программы развития |
| Членами творческой группы было принято решение о выстраивании работы по здоровьесбережению в ДОУна 2017-2018 учебный год по направлениям: «Игры для здоровья», «Музыкотерапия», «Цветотерапия». | | | | | |
| ***Реализация проекта «Особый ребёнок»*** | | | | | |
| **Создана творческая группа по реализации проекта «Особый ребёнок» - приказ № 86 от 29 августа 2016г.** Руководитель – В.В.Мехоношина, учитель-дефектолог, воспитатель компенсирующей группы. Всего за учебный год состоялось **5** заседаний творческой группы | | | | | |
| 1 | Разработка системы психолого – медико – педагогической, информационной и научно-методической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов и их родителей | Весь период | Творческая группа, заведующий | Разработаны ИОМ сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов, план взаимодействия специалистов, план индивидуальных занятий со специалистами с учётом нагрузки на 1 ребёнка | С 01 сентября 2016года учитель – дефектолог работает на 0,5 ставки, с 01 сентября 2017 года планируется на 1.0 ставку.  С 01 марта 2017 года работает научный руководитель по договору ГПХ |
| 2 | Обучить на курсах повышения квалификации всех педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами | В течение года | Заведующий | В течение учебного года прошли курсовую подготовку: ЧернобровенкоН.Ю., педагог-психолог, МехоношинаВ.В., воспитатель компенсирующей группы по теме «Актуальные проблемы создания системы ранней помощи детям с ОВЗ. Преемственность раннего и дошкольного образования детей с ОВЗ механизм реализации», 72ч.  Попова М.Г., воспитатель компенсирующей группы, Снигирева О.Н., Сивкова О.А., Деменева Е.В. по теме «Организация образовательной среды для детей с ОВЗ в условиях ДОУ», 24ч.; Деменева Е.В., воспитатель по теме «Воспитание и обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования», 40ч. | Специалисты прошли КПК: МехоношинаВ.В. по теме «Коррекционно-развивающая работа в дошкольной образовательной организации на этапе введения ФГОС ДО. Специфика работы учителя-дефектолога», 72ч.  Сайфуллина А.А., Забекина Е.А., учителя-логопеды по теме «Логопедическое сопровождение детей с нарушениями речевого развития в условиях ФГОС ДО», 72ч.  Не обучены инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель, так как не поступило предложений от ОО края. |
| 3 | Заключение договора о взаимодействии с ЦРБ по вопросам сопровождения детей с ОВЗ (приказ Минздрава РФ от 05.11.2013г. № 822н). | В течение года | Заведующий | Договор не был составлен, план работы отсутствует |  |
| 4 | Консультации для педагогов, родителей по обеспечению образовательного процесса детей с ОВЗ, детей – инвалидов с использованием дистанционных технологий  Создать коррекционно-развивающую среду в группах в соответствии с ФГОС ДО | В течение месяца | Специалисты ДОУ | В течение учебного года специалисты консультировали воспитателей по сопровождению образовательного процесса с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами. | Педагоги (творческая группа) разработали алгоритмы к сюжетно-ролевым играм, тематические альбомы, дидактические игры для детей с ОВЗ. Необходимо составить план обновления РППС по развитию мелкой моторики, структурировать методические материалы в методическом шкафу воспитателей и специалистов.  Семинар-практикум для родителей в октябре не состоялся. |
| 5 | ПДС для педагогов ДОУ «Организация образовательного процесса с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами» | Ежеквартально | Руководитель творческой группы | Ни одно заседание ПДС не состоялось |  |
| 6 | Разработка, тиражирование и распространение методических рекомендаций для ОУ, обучающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов. |  | Творческая группа | Творческой группой были разработаны буклеты, памятки для родителей. | адаптирована анкета для родителей ребёнка с ОВЗ и детей – инвалидов; |
| 7 | Разработка и корректировка ИОМ для детей с ОВЗ (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатели, родители, медицинский работник) | 1 раз в 3 месяца | Специалисты | Специалистами ДОУ своевременно проводилась корректировка ИОМ воспитанников с ОВЗ. | Находить время обсуждения полученных положительных результатов, либо их отсутствие в динамике |
| 8 | Работа ПМПк ДОУ | Ежемесячно | Председатель ПМПк | В текущем учебном году состоялось 9заседаний |  |
| 9 | Разработать функциональную модель ранней комплексной дифференцированной коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ, обеспечивающую максимально возможную компенсацию нарушений и социальную адаптацию ребенка с раннего возраста. | К концу учебного года | Творческая группа | Разработан алгоритм выявления ребёнка с отклонениями в развитии с раннего возраста (2 – 2,5 года) и механизм включения специалистов в систему коррекционной работы с данным дошкольником. | В разработке находится проект по оказанию консультативной помощи беременным женщинам и мамам детей до года – 1,5 лет на базе Карагайской ЦРБ.  2 педагога вошли в краевую рабочую группу по апробации форм оказания ранней помощи детям до 3 лет при Министерстве образования и науки Пермского края |
| 10 | Организовать семейный клуб «Мы вместе» для родителей детей с ОВЗ, детей-инвалидов | В течение года | БаяндинаЕ.А.  Февраль  Апрель | В 2016-2017 учебном году состоялось 2 заседания клуба для родителей: 1 заседание по теме: «Звучащие игрушки» 2 заседание по теме: «Космические ракеты». | Клуб был переименован - на клуб заботливых и любящих родителей «Весёлая карусель».  Необходимо распределить специалистов и воспитателей для оказания практической разносторонней поддержки родителей детей в условиях ДОУ и семьи в рамках систематической работы клуба. |
| 11 | Проведение ежегодного мониторинга сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, анализ деятельности ПМПк ДОУ. | Февраль  Март | Педагоги группы | Педагоги изучили диагностические материалы для детей с ограниченными возможностями здоровья, составили таблицы для осуществления мониторинга | ***Речевое развитие -*** Высокий: 11%  Средний: 60%, Низкий:29%;  ***Познавательное развитие –*** Высокий:18 %, Средний:71%  Низкий:11%;  ***Художественно-эстетическое развитие –*** Высокий:71%, Средний:18%, Низкий:11%; ***Социально-коммуникативное развитие –*** Высокий: 24%, Средний: 66%, Низкий: 12%. |
| 12 | Воспитанники-участники муниципальных, краевых конкурсов, фестивалей | В течение года | Мехоношина В.В.  Попова М.Г.  Деменева Е.В. | Фестиваль - конкурс «Вектор добра» - участников (1 победитель);  Детский фестиваль «Ярмарка мастеров» 1 участник;  Фестиваль «Я всё могу» - 11 участников;  «Пожарным можешь ты не быть» - 3 участника;  Конкурс «Гимн понятными словами» - 1 участник | В группе прошел конкурс «Демосфен 2017» - 100% детей приняли участие. |
| 13 | Воспитанники-участники Декады детей-инвалидов | 1, 2 декабря 2016г. | Попова М.Г. | Компенсирующая группа в рамках Декады детей-инвалидов посетили краеведческий музей и библиотеку |  |
| 14 | Педагоги обобщили опыт работы | 24 ноября  Март 2017г.  Май 2017г  Март 2017г.  31 января 2017.  Август 2016г. | СайфуллинаА.А., учитель-логопед  СайфуллинаА.А.  Забекина Е.А., учитель-логопед  Мехоношина В.В., учитель-дефектолог  Сайфуллина А.А. учитель-логопед  Чернобровенко Н.Ю., педагог-психолог  Попова М.Г., воспитатель  Баяндина Е.А., музыкальный руководитель  Баяндина Е.А., музыкальный руководитель | ПДС для воспитателей, тема выступления «Использование лего-технологий в коррекционно-логопедической работе»;  ПДС учителей-логопедов, тема выступления «Реализация проекта по самообразованию в рамках коррекционной работы с детьми»;  ПДС учителей-логопедов и педагогов-психологов выступление по теме: «Особенности речевого развития дошкольников с ЗПР»;  «Особенности организации коррекционно-развивающей работы в компенсирующей группе»;  «Профилактика речевых нарушений и коррекционно-развивающая работа с детьми раннего возраста»;  «Работа педагога-психолога с детьми с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО»;  На НПК педагогов «Современные педагогические технологии развития личностных качеств обучающихся в условиях ФГОС» выступила по теме: «Развитие детской наблюдательности и любознательности у детей с ОВЗ через организацию познавательно-исследовательской деятельности»;  На НПК «Механизмы реализации и модели внедрения» выступила по теме: «Развитие музыкально-ритмического слуха у детей с ОВЗ через совместную музыкально-игровую деятельность»;  ПДС музыкальных руководителей выступление по теме: «Музыкальный клуб как современная форма взаимодействия с семьями детей с ОВЗ» | 75% (6 педагогов) обобщили опыт работы от общего количества педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. |
| Вывод: членами творческой группы была проведена большая работа по реализации плана мероприятий проекта «Особый ребёнок», часть мероприятий не удалось провести: ПДС для педагогов ДОУ, семинар-практикум для родителей, заключение договора о взаимодействии с ЦРБ, необходимо доработать и конкретизировать план обогащения РППС в группе компенсирующей направленности, активизировать педагогов для обобщения опыта работы на разного уровня методических формированиях, НПК. | | | | | |