|  |  |
| --- | --- |
| Принято:  На Педагогическом совете  «ЦРР – Карагайский детский сад №4»  Протокол № 2  от «19» сентября 2017г. | Утверждаю:  Заведующий МБДОУ  Л.С. Титова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Приказ № \_\_\_\_\_  от « » \_\_\_\_\_\_\_2017г. |

План

реализации Программы развития

проект «Особый ребёнок»

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка – Карагайский детский сад №4»

на 2017-2018 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этапы** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** | **Ответствен**  **ный** |
| I этап – Организационный  Цель этапа: разработка перспективного плана реализации Проекта | Разработка и утверждение плана работы на 2017 – 2018 уч. год | Первые 2 недели сентября | Выявленные направления работы | Творческая группа. |
| Заключение договора с МБУЗ Карагайская больница муниципального района, определение направлений взаимодействия, заключение договоров | Сентябрь, октябрь 2017 | Получение рекомендаций, консультаций врачей (невропатолог, офтальмолог, отоларинголог, дерматолог, психиатр, педиатр) детьми, родителями, педагогами. | Л.С. Титова – заведующий МБДОУ |
| Введение в штат учителя-дефектолога на 1,0 ставки | Сентябрь - октябрь | Оказание квалифицированной коррекционной помощи детям с ОВЗ. | Заведующий Л.С. Титова |
| Самообразование педагогов по результатам педагогической диагностики | Сентябрь 2017 | Оказание квалифицированной помощи детям | Старший воспитатель |
| Составление плана обогащения РППС для детей с ОВЗ | До 1 октября 2017 | Развивающая среда в соответствии с ФГОС, образовательная область «Познавательное развитие». | Заведующий Л.С. Титова, творческая группа. |
| Внесение предложения организаторам муниципального конкурса «Учитель года», о номинации «Педагог, сопровождающий ребёнка с ОВЗ, ребёнка – инвалида». | Сентябрь 2017 | Обмен опытом | Заведующий, творческая группа |
| 2 этап - основной | Информирование родительской общественности о ходе реализации программы через СМИ, сайт детского сада. | 2 раза в год | Вовлечение родителей в совместную деятельность с детским садом, индивидуализирование подачи информации | Старший воспитатель  Каменских А.А. |
| Обучить на курсах повышения квалификации инструктора по физическому развитию, музыкального руководителя. | 2017-2018 году | Повышение профессиональной компетентности по работе с детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами | Заведующий Л.С. Титова |
| Реализация  плана – проекта с родителями компенсирующей группы «Мы вместе» на 2017 – 2018 уч. год.  Оформление информационных стендов: «Ребёнок с ОВЗ – рядом с нами»  Продолжить работу семейного клуба заботливых и любящих родителей детей с ОВЗ, детей – инвалидов «Весёлая карусель». | Сентябрь 2017  3 раза в год (на родительских собраниях)  Сентябрь 2017 | Привлечение родителей к совместной коррекционно – развивающей деятельности с детьми.  Трансляция опыта работы с детьми в компенсирующей группе для родителей. (Фотоматериалы, работы детей, родителей и педагогов, стендовые доклады)  Оказание психолого – педагогической поддержки родителям в вопросах воспитания и обучения детей | Специалисты и воспитатели компенсирующей группы  Специалисты и воспитатели компенсирующей группы  Музыкальный руководитель, специалисты ДОУ, воспитатели компенсирующей группы |
| ***Организация и проведение ПДС на базе ДОУ по актуальным проблемам обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей – инвалидов:***  Районный семинар: «Организация инклюзивного образовательного пространства и социализация детей с ОВЗ»,  Краевой семинар: «Организация ПМПк в ДОУ». | 16 ноября 2017г.;  январь 2018г. | Обобщение и трансляция опыта.  Обобщение и трансляция опыта. | Научный руководитель, заведующий, старший воспитатель |
| Разработка, тиражирование и распространение методических рекомендаций для ОУ района, обучающих детей с ОВЗ и детей – инвалидов. | 2017 – 2018 уч. год | «Методический чемоданчик»: Диски – сборники пальчиковых игр по темам недели.  Диски сборники материалов.  Памятки, буклеты, диагностические материалы, кинезиологические упражнения, игры с лего - конструктором | Творческая группа, педагоги ДОУ |
| Проведение конкурса методических материалов по сопровождению детей с ОВЗ и детей – инвалидов, разработанных педагогами образовательных учреждений района. | Февраль 2018 | Обогащение РППС | Старший воспитатель |
| Апробация функциональной модели ранней комплексной дифференцированной коррекционно – развивающей помощи детям с ОВЗ, обеспечивающую максимально возможную компенсацию нарушений и социальную адаптацию ребёнка с раннего возраста. | 2017 – 2018 уч.год | Своевременная ранняя диагностика, профилактика и сопровождение детей с отклонениями в развитии | Творческая группа |
| Участие воспитанников в муниципальных, краевых конкурсах и фестивалях. | 2017 – 2018 уч.год | Опыт самостоятельной деятельности, расширение кругозора, развитие творческих способностей детей с ОВЗ | Специалисты и воспитатели компенсирующей группы |
| Организовать «Центр игровой поддержки» для неорганизованных детей. | 2017 – 2018 уч.год | Оказание консультативной помощи родителям. | Заведующий Л.С. Титова, творческая группа |
| Обеспечение методическим комплектом | Сентябрь – октябрь 2017 г. | Методический комплект по образовательной области: «Познавательное развитие. | Заведующий Л.С. Титова |
| Мастер – классы педагогов компенсирующей группы по работе с детьми ОВЗ в рамках педагогических часов для педагогов ДОУ | 2017 – 2018 уч. год | Педагогическое просвещение, повышение компетентности педагогических работников ДОУ. | Педагоги компенсирующей группы |
| III этап - Рефлексивный | Анализ сопровождения детей с ОВЗ и детей – инвалидов, анализ деятельности ПМПк ДОУ | Май 2018 | Разработка плана на 2018-2019 учебный год с учётом результатов анализа. | творческая группа |