Принято: Утверждаю:

На Педагогическом совете Заведующий МБДОУ

«ЦРР-Карагайский детский сад №4» Л.С.Титова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Протокол №2 От «»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г

от «19 «сентября 2017г.

 План

реализации программы развития

проект «Детский сад –территория здоровья»

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка – Карагайский детский сад №4»

на 2017-2018 уч. год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этапы** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** | **Ответственный** |
| **1этап**- организационныйЦель этапа:разработкаперспективногопланареализации проекта | Разработка и утверждение плана работы на 2017-2018г | сентябрь2017г | Выявление направления работы | Творческая группа |
|  | Выбор педагогами тем по самообразованию, связанных со здоровьезбережением дошкольников | сентябрь-октябрь | Обобщение и трансляция педагогического опыта по здоровьесбережению дошкольников | Каменских А.А.-старший воспитатель,педагоги. |
|  | Обогащение РППС ДОУ по дидактическим играм по ЗОЖ | сентябрь-май | Изготовление дидактических игр по зож, конкурс среди педагогов. | Каменских А.А-старший воспитатель,педагоги. |
|  | Участие педагогов в семинарах и конференциях разного уровня | сентябрь-май | Оформление опыта работы | Педагоги |
|  | Проведение мониторинга по зож. | сентябрь-май | Выявление уровня  | Педагоги. |
| **2 этап-основной** | Обучить на курсах всех педагогов по оказанию первой медицинской помощи. | 2017-2018г | Повышение профессиональной компетентности. | Заведующий Л.С.Титова. |
|  | Организовать детско-родительский клуб «Вместе с папой, вместе с мамой». | сентябрь2017г. | Привлечение родителей к совместной оздоровительной деятельности. | Воспитатель ПоповаТ.А, инструктор по физ.культуре Шиврина Л.А. |
|  | Приглашение врача-ортопеда из г.Перми для медицинского осмотра детей. | декабрь2017г. | Выявление детей с нарушением осанки и плоскостопия у детей. | Заведующая Л.С.Титова. |
|  | Организация и проведение ПДС инструкторов по физической культуре на базе ДОУ. | декабрь,февраль,май | Обобщение и трансляция опыта | Инструктор по физической культуре Шиврина Л.А. |
|  | Информирование родителей о ходе реализации проекта через создание группы в контакте «Детский сад- территория здоровья»,сайт детского сада. | сентябрь-май 2017-2018г. | Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми по здоровьесбережению. | Каменских А.А.-старший воспитатель |
|  | Оформление выставки фотографий и книг поЗОЖ | октябрь2017г |  |  |
|  | Проведения акций для родителей по ЗОЖ. | сентябрь-май |  | Медсестра Т.М.Вахрушева |
|  | Участие родителей и детей во всемироном Дне ходьбы. | октябрь2017г |  |  |
|  | Участие воспитанников в районных конкурсах и соревнованиях. | 2017-2018г. | Опыт самостоятельной деятельности,расширение кругозора. |  |

**Отчёт по реализации плана проекта «Детский сад-территория здоровья»**

**за 2017-2018 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **наименование****мероприятия** | **сроки выполнения** | **исполнитель****мероприятия** | **результаты** **деятельности** | **позитивные и перспективные****моменты реализации программы** |
| 1.Оздоровительная акция «Витаминка» | 14 сентября 2017г | Вахрушева Т.М | Витаминизация всех участников образовательных отношений. | Оздоровилисьвсе участники образовательных отношений. |
| 2.Туристический поход с оздоровительным бегом. | 15 сентября 2017г | Шиврина Л.А. | Дети - участвовали в оздоровительном беге по лесу, а так же приняли активное участие в спортивной игре в футбол.  | Приглашать к участию родителей, планировать дату и удобное время |
| 3. День ходьбы | 10-11октября 2017г | КаменскихА.А.ШивринаЛ.А. | Участвовало 99 семей из ДОУ, что составило **63**% от общего количества семей в ДОУ и превысило процент по Программе развития на **18%.**  | Увеличить маршрут для старших дошкольников  |
| 4.Воспитанники-участники муниципального конкурса «Весёлые старты» | 27 октября 2017г | Шиврина Л.А | Призовое 3 место. |  |
| 5.Создание детско-родительского клуба «Вместе с папой, вместе с мамой» во 2младшей группе. | октябрь2017г | ШивринаЛ.АПопова Л.А. | Ежемесячно в течении года проходило заседание детско-родительского клуба «Вместе с папой, вместе с мамой» с посещаемостью в 95% от общего количества семей в группе | Проводить одно заседание клуба в период с осени по весну на свежем воздухе |
| 6.Участие семей в межинституциональном конкурсе «Карагайский дозор» Карагай-территория здоровья. | 8декабря 2017г. | Деменева Е.ВСемёноваТ.А. | В нашем ДОУ приняло участие 4 семьи: 1 семья победитель,1семья призёр,2 семьи участники. |  |
| 7.Заседание Постоянно действующего семинара инструкторов по физической культуре. | 7 декабря2017г | Шиврина Л.А. | Приняло участие 13 педагогов с района, показ Шивриной Л.А. открытого мероприятия с родителями и детьми второй младшей группы. |  |
| 8.Участие ОУ в смотре-конкурсе на лучшую дошкольную образовательную организацию по спортивно-массовой работе – 2017г. | декабрь2017г | Каменских А.А,Шиврина Л.А | участники | Привести в соответствии с требованиями оборудование на спортивном и прогулочных участках |
| 9.Проведение конкурса в ДОУ для педагогов «На лучшую разработку дидактической игры по образовательной области «Физическое развитие» | 22 декабря 2017г. | Каменских А.А. | Приняли участие: 10 педагогов. | Привлекать к участию молодых педагогов  |
| 10.Анкетирование педагогов | сентябрь2017г. | КаменскихАА | По результатам анкетирования было выявлено, что педагогический состав испытывает стресс на работе, что негативно сказывается на их эмоциональном состоянии, хорошо ориентируются в современных здоровьесберегающих технологиях | Продумать систему морального стимулирования работников за активную деятельность по вопросам здоровьесбережения |
| 11. Выбор педагогами тем по самообразованию, связанных со здоровьезбережением дошкольников | сентябрь 2017г | Каменских А.А. | Обобщение и трансляция педагогического опыта по здоровьесбережению дошкольников. |  |
| 12.Обсуждение современных здоровьесберегающих технологий на Педчасе. | ноябрь,декабрь2017г. | Попова Т.А.Семёнова Т.А. |  |  |
| 13 .Приглашение врача-ортопеда из г.Перми для медицинского осмотра детей. | декабрь2017г | Титова Л.С | Выявление детей с нарушением осанки и плоскостопия  | Ежедневно на физкультурных занятиях и после сна в просыпательной гимнастике проводить комплекс упражнений по профилактике плоскостопия. |
| 14.Оформление выставки фотографий «Солнце, воздух, оптимизм укрепляют организм»,выставки книг | октябрь,декабрь2017г | Каменских А.А. | 17 семей приняли участие в выставке |  |

**Реализация проекта «Детский сад-территория здоровья»**

**за период с января по май 2018года**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **наименование****мероприятия** | **сроки выполнения** | **исполнитель****мероприятия** | **результаты** **деятельности** | **позитивные и перспективные****моменты реализации программы** |
| 1.Проведение тематической недели зимних игр и забав. | Январь 2018г. | Шиврина Л.А.СайфулинаА.АЧернобровенко Н.Ю.Попова Т.АДеменева Е.В.Семенова Т.А.Постаногова Е.П.Попова М.Г. | В рамках недели прошли развлечения с детьми на улице во всех группах, семьи встречались на катке, организованном педагогами старших групп. В мл.группе был организован турпоход в лес с родителями | Активизировать родителей средней группы и 1 младшей |
| 2. Семинар для инструкторов по физической культуре по теме: «Использование здоровьесберегающих технологий с детьми дошкольного возраста в режимных моментах» | 26 февраля 2018г. | Шиврина Л.А. | Три педагогов из нашего сада показали открытые занятия по использованию здоровьесберегающих технологий в режимных моментах. Приняло участие 25 педагогов,5 педагогов с г.Верещагино. | Пригласить инструкторов по физической культуре из Нытвинского района. |
| 3.Проведение соревнований «Всей семьёй на лыжню» | март 2018г | Шиврина Л.А | Приняло участие 18 семей,6 семей получили призовые места. | По традиции планировать конкурс на 2019 год |
| 4.Проведение тематической недели здоровья  | со2 по 8 апреля 2018г. | Педагоги и администрация ДОУ | В рамках недели здоровья в детском саду прошли мероприятия: акция «Здоровью зелёный свет», реализованы совместные образовательные проекты по созданию книг здоровья, нестандартного спортивного оборудования, совместный поход с родителями и детьми на стадион лыжной базы; дни разного цвет, встречи с сотрудниками больницы. Охват детей и родителей составил 100% | Продумать возможность проведения совместной зарядки с родителями в вечернее время |
| 5.Проведение спортивно-патриотической игры Зарница | май | Шиврина Л.А | Приняло участие 94 человека, не считая болельщиков. | Организовать Зарницу в 2019 году |
| 6.Приняли участие в муниципальном конкурсе «Быстрее, выше, сильнее». | май 2018г | Шиврина Л.А | призёры соревнований |  |
| 7.Прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи» | июнь 2018г | Титова Л.С. | 100% педагогов |  |
| 8.Обобщение опыта работы педагогов ДОУ:  | март 2018 | Шиврина Л.АПопова Т.А.Каменских А.А | Три педагога обобщили опыт работы по теме здоровьесбережения | Привлекать подменных воспитателей и специалистов к обобщению опыта работы |
| 9.Приняли участие в краевых конкурсах: «Мини-музей в ДОУ «Эти разные мячи»,краевом конкурсе профмастерства «Шаг вперёд, Ярмарке-выставке педагогических инноваций работников образования Пермского края. | В течение учебного года | Шиврина Л.А,Попова Т.А.,Попова М.Г.Мехоношина В.В.Каменских А.А.Забекина Е.А. | Шиврина Л.А., была отмечена дипломом за лучший мастер-класс ярмарки-выставки педагогических инноваций работников образования Пермского края в г.Губаха | Качественно готовить материалы к участию в конкурсах |
| Участие в конкурсах, фестивалях, акция сотрудников ДОУ | В течение года | Шиврина Л.А.Каменских А.А. | За учебный год коллектив детского сада принял участие в конкурсе за первенство Карагайского района по лыжным гонкам среди трудовых коллективов (4 человека) – 2 призёра в личном первенстве; в спортивном марафоне «Наша молодёжь» в рамках Всемирной легкоатлетической факельной эстафеты «Бег мира» (6 человек) |  |

В результате реализации плана по реализации проекта «Детский сад – территория здоровья» на 2017-2018 учебный год были реализованы все запланированные мероприятия, по рейтинговым мероприятиям процент охвата семей воспитанников превышен в среднем на 15%; снижение заболеваемости на одного воспитанника составило %.