**Отчёт о деятельности ресурсного центра профессиональной помощи субъектам образовательной деятельности по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе детей с инвалидностью**

**МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 4»**

**за 2019 - 2020 года**

Руководитель: Мехоношина Вероника Валерьевна, учитель – дефектолог, МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4»

Состав специалистов ресурсного центра:

Титова Лариса Степановна, заведующая МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4»,

Каменских Анна Анатольевна, старший воспитатель,

Сайфуллина Анна Анатольевна, учитель – логопед,

Чернобровенко Надежда Юрьевна, педагог – психолог,

Баяндина Елена Анатольевна, музыкальный руководитель,

Шиврина Лариса Анатольевна, инструктор по физической культуре.

Цель: повышение компетентности педагогов в вопросах осуществления диагностического обследования детей, испытывающих трудности в освоении ООП ДО

Задачи:

1. Провести анализ диагностического инструментария педагогов района по направлениям развития и нозологиям детей с ОВЗ
2. Разработать методический комплект диагностических пособий в соответствии с возрастом детей и нозологиями.
3. Создать условия для разработки, изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта в области коррекционного образования.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание деятельности | Сроки | Категория участников | Результат |
| Разработка плана деятельности Ресурсного центра с января 2020 года | Декабрь 2019 | Педагоги Ресурсного центра Каменских А.А.Мехоношина В.В.Сайфуллина А.А.ЧернобровенкоН.Ю.ПоповаМ.Г., Баяндина Е.А.Шиврина Л.А.  | План разработан, действует с января 2020 года (от даты приказа 11.12.2019 года) |
| Выявление потребностей педагогов и родителей (анализ проблем инклюзивного образования МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 4», ДОУ района, анкетирование, прием заявок) | Март 2020 | Руководитель Ресурсного центра Мехоношина В.В. | Проведён анализ проблем инклюзивного образования в структурных подразделениях и главном корпусе МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4».Приняли участие 15 педагогов |
| Анализ, обобщение и систематизация опыта работы в рамках инклюзивного образования | 25 февраля 2020 | Сайфуллина А.А., Мехоношина В.В.Русинова Н.С. | Выступление на РМО учителей – логопедов "Преемственность в работе педагогов компенсирующей группы в рамках проектной деятельности" |
| 18 марта 2020 | Мехоношина В.В. | Выступление на краевом фестивале «Звезда по имени учитель» с темой «Использование ментальных карт с детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ»  |
| 10 апреля 2020 | Сайфуллина А.А., Мехоношина В.В.Русинова Н.С.Каменских А.А. | Размещена статья в журнале «Вопросы дошкольной педагогики» Сценарий проблемно-игровой ситуации совместной деятельности с детьми с ОВЗ. Тема: «Вместе делаем телефон для фотовыставки»  |
| Создание электронной библиотеки специальной методической литературы по вопросам воспитания, образования и развития детей с ограниченными возможностями здоровья | В течение года | Мехоношина В.В., Сайфуллина А.А.ЧернобровенкоН.Ю.Баяндина Е.А.Шиврина Л.А. | Создаётся «Методический чемоданчик для педагогов, оказывающих помощь детям с ОВЗ»Необходимо продумать направления и способы размещения информации на сайте ДОУ, в дошкольных учреждениях. |
| Размещение на официальном сайте дошкольного учреждения плана работы на 2019 – 2020 уч. год | Январь | Специалисты ресурсного центра | Необходимо разместить откорректированный план работы на сайте ДОУ |
| Повышение квалификации педагогов дошкольного учреждения |  В течение года | Заведующая ДОУ Титова Л.С. | Все педагоги, оказывающие помощь детям с ОВЗ, обучены на курсах повышения квалификации в 2019 году. |
| Семинар: Организационное «От маленьких проблем к безграничным возможностям». | апрель 2020 | Мехоношина В.В. Сайфуллина А.А.ЧернобровенкоН.Ю.Баяндина Е.А.Шиврина Л.А.  | Отменён из-за пандемии |
| Организация и проведение консультаций по вопросам адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья к условиям ДОУ, разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов | В течение года | Педагоги дошкольных образовательных учреждений | За консультативной помощью обращались специалисты: Педагоги структурных подразделений МБДОУ «ЦРР – Карагайский д.с.№4», Козлова Е.А., учитель – дефектолог, МБОУ «Карагайская СОШ №2», Кылосова Н.А., МБОУ «Нердвинская СОШ» |
| Проведение консультаций для родителей по воспитанников и подготовке детей к поступлению в дошкольное учреждение | Август – сентябрь 2020г. | Специалисты компенсирующей группы | Проведены консультации по поводу перевода детей для обучения и воспитания в группу компенсирующей направленности с 7ю семьями  |
| Анализ деятельности Ресурсного центра. Определение проблем, перспектив работы. | Май, 2020 г. | Педагоги ДОУ | Проведён анализ деятельности, определены направления для разработки плана работы на 2020-2021 учебный год |

Руководитель – ресурсного центра

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4»

Мехоношина В.В.