

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта:** | **«Читаем вместе»** |
| **Основания для разработки проекта** | 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».3. Годовой план ОУ на 2017-2018 уч.г. |
| **Тип проекта** | Практико-ориентированный |
| **Участники проекта** | Все участники образовательных отношений: педагоги, дети и родители |
| **Целевая группа**  | Воспитанники от 2 до 7-8 лет, родители (законные представители) |
| **Цели проекта** | 1. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания ребенка, в том числе популяризации семейного чтения.2. Содействие в формировании ребенка – читателя.3. Создание условий для широкой возможности книгообмена между читающими семьями, включая bookcrossing (книговорот).  |
| **Задачи проекта**  | 1. Приобщать детей и родителей (законных представителей) к совместному чтению книг.
2. Способствовать возрождению традиций семейного чтения.
3. Содействовать воспитанию интереса к детской книге на произведениях классиков российской и мировой культуры, в том числе произведениях пермских писателей и поэтов для детей.
4. Организовать сотрудничество между родителями в использование технологии обмена книгами (bookcrossing) в дошкольных образовательных организациях.
 |
| **Сроки реализации проекта** | июнь 2017 г. – июнь 2018 г. |
| **Методическое сопровождение реализации проекта** | Старший воспитатель, А.А.Каменских |

**Введение.**

За последние двадцать лет роль чтения, отношение к нему в обществе сильно изменилось. В связи с развитием индустрии развлечений, компьютерных и интернет-технологий снижение интереса к чтению является общемировой тенденцией. Современная ситуация с чтением представляет собой системный кризис читательской культуры. В 1970-е годы регулярно читали детям в 80% семей, сегодня - только в 7%.

«Россия подошла к критическому пределу пренебрежения чтением, и на данном этапе можно говорить о начале необратимых процессов разрушения ядра национальной культуры», - говорится в преамбуле «Национальной программы поддержки и развития чтения», разработанной Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с Российским книжным союзом, на период с 2007 по 2020 г.г. (далее – Программа).

В Программе феномен чтения рассматривается комплексно. Предполагается, что реализация Программы поможет изменить отношение
к книжной, читательской культуре и приведет к повышению интеллектуального потенциала, станет важным инструментом сохранения и развития культуры России.

Потребность в книге закладывается на всю жизнь как раз в первые годы жизни ребенка. В дошкольном возрасте маленький читатель делает первые шаги в мир большой литературы. Проводниками для детей становятся родители (законные представители) и воспитатели. Именно они учат его сначала делать первые шаги, говорить первые слова, читать первые книжки. Именно благодаря совместному чтению, ребенок с раннего детства привыкает к тому, что книга и литература – неотъемлемые составляющие его жизни, и что читать, не только нужно, но и очень интересно. От взрослого в большей степени зависит и то, станет ли ребенок настоящим читателем или встреча с книгой в дошкольном детстве станет случайным, ничего не значащим эпизодом в его жизни.

**Значимость проекта «Читаем ВМЕСТЕ» (далее – Проект) обуславливается рядом факторов:**

* первая встреча ребенка с книгой происходит в семье (благодаря устным рассказам, чтению вслух). Совместное семейное чтение изначально вводит ребенка в мир книжной культуры, является наиболее древним, проверенным способом воспитания человека, в том числе и как читателя, который начинает формироваться задолго до того, как выучит алфавит. Читательская деятельность и читательская культура формируются на основе слушания и говорения;
* семейное чтение готовит ребенка к взаимоотношению с книгой, пробуждает и углубляет внимание, формирует потребность в чтении. Отсутствие потребности в чтении взрослых – следствие несформированности ее с раннего детства;
* семейное чтение способствует раннему и правильному овладению родной речью. Виды и способы обучения ребенка во многом определяются средой обитания, зависят от общения и главного его средства – степени овладения речью;
* регулярное чтение вслух с раннего детства знакомит ребенка с самим процессом чтения и способствует овладению самостоятельным чтением, определяет качество и предпочтения будущих читателей;
* семейное чтение формирует эмоционально-эстетическое восприятие книги. Слушая, ребенок испытывает сильное влияние звучащего слова, которое позволяет передать торжество, радость, грусть, печаль, шутку, насмешку;
* семейное чтение развивает способности, являющиеся основой для восприятия художественных образов. Такое восприятие невозможно без воображения, наглядных представлений, умения переживать радости и печали героев художественных произведений;
* чтение вслух важно не только для малышей, но и для более старших детей, а также для пожилых людей (поскольку может служить для профилактики старения, так как, по мнению некоторых специалистов, старение – это результат жизни без книг, без чтения, которое и стимулирует активные занятия умственной деятельностью).

В процессе семейного чтения дети учатся внимательно слушать, усваивать и пересказывать прочитанное, а пожилые люди меньше ощущают одиночество и в естественной форме, без нравоучений и нотаций передают младшим свой жизненный опыт. Кроме того, взрослые имеют возможность наблюдать за духовным развитием ребенка и управлять им. Повзрослев, дети будут вспоминать, как читали им, и будут читать своим детям. Традиции укрепляют семью, и чтение вслух – прекрасная традиция, которой нужно следовать.

**Актуальность Проекта заключаются:**

* в возрождении, начиная с раннего возраста, традиции совместного семейного чтения;
* в приобщении ребенка к книге, к процессу чтения и обдумывания ее содержания;
* в создании мобильных библиотек, в том числе с использованием технологии обмена книгами (bookcrossing).

**Средства реализации проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Материальные ресурсы** | * - оборудованные центры книги в группах: шкафы, книжные полки;
* - фонд детского сада: художественная литература (книги, журналы), методическая литература по реализации ООП ДО, АООП ДО, ОО «Художественно эстетическое развитие»;
* - информационные стенды для родителей (законных представителей);
* - дидактические игры, игрушки, пособия;

- технические средства обучения: компьютеры (с выходом в интернет), цветной принтер, проектор, экран), телевизор;- фонд оплаты труда педагогов (стимулирующая часть).- приобретение новых книг (в соответствии с ООП ДО и АООП ДО) |
| * **Не материальные ресурсы**
 | * - консультации и опыт педагогов и специалистов: воспитатели, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре;- мотивация педагогов и их активность;- информационный ресурс.- учёт рабочего и нерабочего времени.
* - договор с Библиотекой.
* - составление плана реализации проекта каждой возрастной группой.
 |

**Анализ рисков и пути их преодоления**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Планируемый риск** | **Возможный способ преодоления риска** |
| 1. | Низкий уровень мотивации педагогов в реализации проекта | Внесение изменений в положение о стимулировании педагогических работников, в критерии оценки деятельности педагогов  |
| 2. | Низкий уровень заинтересованности родителей в реализации проекта | Привлечь к организации и проведению мероприятий родительский комитет группы;Продумать систему морального стимулирования родителей;Поиск нетрадиционных, но эффективных форм организации мероприятий; |
| 3. | Недостаточное финансирование на приобретение художественной литературы в соответствии с ООП ДО, АООП ДД | Заранее информировать заведующего и главного бухгалтера о необходимости приобретения материалов и пособий для дальнейшего планирования бюджета. |
|  | Недостаточное финансирование по реализации проекта | Проведение акции для родителей «Подари книгу детскому саду»;Обсуждение с руководителем/бухгалтером планируемого бюджета на приобретение художественной литературы  |

**Критерии реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ожидаемый результат** | **Способ оценки достигнутого результата** | **Параметр (в чем измеряется результат)** | **Целевой показатель** |
| **Количественные критерии** |
| 1. | Количество семей участвующих в реализации проекта | Мониторинг участия родителей в мероприятиях | %  | 100% |
| 2.  | Возрождение традиции семейного чтения | Анкетирование | % от общего количества семей | 50% |
| 3. | Стимулирующие выплаты педагогам по ходу реализации проекта | 2 раза в год | баллы  | 1 балл за три мероприятия (участие в каждом не менее 50% родителей)1 балл за 3 игры |
| 3. | Разработка конспектов, сценариев мероприятий | на каждое проведённое мероприятие педагогами с родителями | Количество конспектов, сценариев | 25 и более |
| 4. | Приобретение художественной литературы, игр, пособий | журнал учёта метод.литературы | Количество пособий за учебный год | 10 |
| 5 | Разработка игр, пособий педагогами | Наличие игры в соответствии с возрастными особенностями детей (цели, задачи) | Количество в год  | Не менее 36 на ДОУ (6 в группе) |
| 6 | Посещение детской библиотеки детьми и родителями | Заполнение формуляров/смена книг без участия педагога | % по сравнению с прошлым годом | Прирост на 30  |
| **Качественные критерии** |
| 1. | Обобщение опыта работы по приобщению родителей к реализации проекта | Наличие опыта работы и его трансляция. |
| 2. | Анализ анкет/интервью с детьми | Дети знают различные жанры детской литературы и рассказывают о новых прочитанных книгах, походе с родителями в библиотеку. |
| 3. | Коммуникативная деятельность с детьми | При общении дети могут рассказать о книге в группе (краткое содержание, назвать героев, автора) в соответствии с возрастом детей. |
| 4 | Своевременное обновление содержания книжных центров, согласно тематического планирования ДОУ | Обновление РППС группы по ОО «Художественно эстетическое развитие»: наличие новых игр, пособий, книг |
| 5 | Самоанализ педагогов | умение педагогамирефлексировать свою профессиональную деятельность: находить положительные и отрицательные моменты, пути разрешения возникших проблем. |

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Этапы** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| I этап - Организационный **Цель этапа:** разработка перспективного плана реализации Проекта | Изучение положения проекта «Читаем вместе» | Июнь 2017 г. | Старший воспитательА.А.Каменских |
| Разработка проекта ДОУ по реализации краевого Проекта,  | Июль  | Старший воспитательА.А.Каменских |
| Разработка планов реализации проекта педагогами групп | Август  | Педагоги  |
| Обновление книжных центров в группах | Август  | Педагоги  |
| Организация и проведение вводного анкетирования родителей и детей. | Август  | Воспитатели |
|  Информирование родителей о ходе реализации Проекта через подраздел «Читаем вместе» на сайте ДОУ. | Август  | Старший воспитательА.А.Каменских |
| II этап - Внедренческий **Цель этапа:** приобщение детей и родителей (законных представителей) к культуре чтения художественной литературы, ознакомления с творчеством писателей, в том числе Пермских. Возрождение традиции семейного чтения | 1. Посещение библиотеки (старшая, подготовительная, компенсирующая группы)2. Организация выставки книг "Необычные книги" | ежемесячносентябрь | ВоспитателиСтарший воспитательА.А.Каменских |
| 1. Совместные образовательные проекты с родителями – все группы2. «Час чтения в детском саду» 3. Организация выставки книг «Здоровейка»  | Октябрь 2 раза в месяц (вторник) | ВоспитателиСтарший воспитательА.А.Каменских |
| 1. Акция «Online-ЧТЕНИЕ» - («Занятие вежливости от С. Я. Маршака)2. Акция «Светлячок» (Единый родительский день по ФГОС) вечернее совместное чтение, в Пермском крае горят в домах литературные огоньки)3. «Час чтения в детском саду»4. Организация выставки книг «Изучаем ПДД» | **3 ноября.** **20 ноября** 2 раза в месяц (вторник) | ВоспитателиВоспитателиСтарший воспитательА.А.Каменских |
| 1. Конкурс-викторина«Знатоки детской литературы»2. Совместные образовательные проекты с родителями – все группы3. «Час чтения в детском саду»4. Организация выставки книг «Сказка в гости к нам пришла» | Декабрь 2 раза в месяц (вторник) | Учитель-логопед А.А.СайфуллинавоспитателивоспитателиСтарший воспитательА.А.Каменских |
| 1.Флешмоб «Шагал один чудак», посвящённый 90 -летию пермского писателя Л. И. Кузьмина 2. Организация и проведение промежуточного анкетирования родителей и детей.3. Организация выставки книг "Читаем Пермскую книгу"4. «Час чтения в детском саду»5. Акция «Подари книгу детскому саду» | **6 января** 2 раза в месяц (вторник) | Администрация районной библиотекивоспитателиСтарший воспитательА.А.Каменскихвоспитателивоспитатели |
| 1. Организация обмена книгами **Bookcrossing** – «Прочитал – передай другому» - консультация для педагогов2. Организация выставки книг "Сколько профессий и все хороши!"3. «Час чтения в детском саду»4. Практикум для родителей «Заучиваем стихотворение - правильно» | Февраль 2 раза в месяц (вторник) | воспитателиСтарший воспитательА.А.КаменскихСтарший воспитательА.А.Каменскихвоспитателиучитель-логопедА.А.Сайфуллина |
| 1. Совместные образовательные проекты с родителями – все группы2. Организация выставки книг «К.Д.Ушинский» -старшие дошкольники«К.И.Чуковского» - младшие дошкольники3. «Час чтения в детском саду» 4. Конкурс чтецов "Демосфен" | Март 2 раза в месяц (вторник) | воспитателиСтарший воспитательА.А.Каменскихвоспитателиучитель-логопедА.А.Сайфуллина |
| 1. Творческая гостиная с родителями «Книга – лучший друг»2. Организация выставки книг «Дети и природа» - 3. «Час чтения в детском саду»  | Апрель 2018 г.2 раза в месяц (вторник) | Представители библиотекиСтарший воспитательА.А.Каменскихвоспитатели |
| 1. Выпуск газеты для родителей «Мы вместе» Тема: 2. Организация и проведение контрольного анкетирования родителей и детей.3. Организация выставки книг «Россия – Родина моя!» 4. «Час чтения в детском саду»  | Май 2018 г.2 раза в месяц (вторник) | Старший воспитательА.А.Каменских воспитателиСтарший воспитательА.А.Каменскихвоспитатели |
| 1. **6 июня 2018 г.** Акция «От Пушкина до Пушкина» - (Пушкинский день – день русского языка) | Июнь 2018 г. | воспитатели |
| III этап - Рефлексивный | Подведение итогов реализации проекта «Читаем вместе» Создание банка материалов и разработок, анализ деятельности за учебный год | Июнь  | Старший воспитательА.А.Каменскихвоспитатели |

**Ожидаемые результаты по реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дети** | **Педагоги** | **Родители** |
| 1. Дети свободно вступают в речевое общение со взрослыми, могут рассказать о любимой книге.2.Увеличился запас знаний, представлений о детских писателях, в том числе Пермских. | 1. Разработан проект ДОУ «Читаем вместе» по приобщению детей и родителей к совместному семейному чтению.2. Пополнен фонд детского сада художественной литературой, играми и игровыми пособиями, книжками-малышками.3. Создан банк с материалами мероприятий по реализации проекта: анкеты, сценарии мероприятий, игры, иллюстрированный и информационный материал, пособия, презентации, консультации для родителей и воспитателей.4. Педагоги освоили технологию bookcrossing и активно применяют её в работе. | 1.Родители чаще стали посещать библиотеку со своими детьми в выходные дни.2.Повысилась компетентность родителей о круге детского чтения, согласно возрастных особенностей (что читать, какого автора выбрать, какие вопросы задать)3. Родители активно подключились к книгообмену. |